Администрация Ключевского района

Алтайского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2025                                                                                               №  571

с. Ключи

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

В целях исполнения Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, Закона Алтайского края 
от 07.05.2025 г. № 30-ЗС «Об объединении всех поселений, входящих в состав Ключевского района Алтайского края, и создании муниципального образования муниципальный округ Ключевский район Алтайского края»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» 
на 2026-2030 годы (Приложение 1).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, территориальным органам государственной власти принять меры по реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026 - 2030 годы.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ключевского района Алтайского края и разместить на официальном Интернет-сайте https://kluchialt.gosuslugi.ru.

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

6. Муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ключевском районе» на 2025-2030 годы утвержденную постановлением Администрации Ключевского района № 427 от 27.09.2024 с 31.12.2025 года считать утратившую силу.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального округа по социальным вопросам 
Зюзину Л.А.

Глава района         		                                                              Д.А. Леснов

Рыдкина Олеся Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Ключевского района Алтайского края

№ _____от _______2025

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края»

на 2026-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

| Ответственный заказчик программы | Администрация муниципального округа Ключевский район Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнитель программы | Комитет по образованию Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Комитет по культуре и молодежной политике Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; ОМВД России по Ключевскому району (по согласованию); КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И. Антоновича»; Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); Территориальное управление Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края. |
| Участники программы | Комитет по образованию Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И. Антоновича» (по согласованию); Комитет по культуре и молодежной политике Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); Ключевское отделение «Движение Первых»; Редакция газеты «Степной маяк»; Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России «Кулундинский» (по согласованию); Отдел военного комиссариата Кулундинского и Ключевского района (по согласованию); Территориальное управление Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района» филиал Ключевского района; Молодёжные, женские и ветеранские организации. |
| Цель программы | Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений. |
| Задачи программы | Координация взаимодействия всех участников программы по повышению эффективности антинаркотической работы; Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств. Выявление, диагностика, и организация лечения в специализированных медицинских учреждениях для больных наркоманией. |
| Целевые индикаторы и показатели программы: | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в %). Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях (в %). Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в %). |
| Срок реализации программы Исполнители основных мероприятий | 2026-2030 годы Комитет по культуре и молодежной политике Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Комитет по образованию Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); Редакция газеты «Степной маяк»; ОМВД России по Ключевскому району (по согласованию); Отдел военного комиссариата Кулундинского и Ключевского района (по согласованию); Ключевское отделение «Движение Первых»; КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района» филиал Ключевского района; Территориальное управление Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края. |
| Объёмы и источники финансирования | Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края. Общий объем финансирования 2026-2030 годах составляет 105 тыс. рублей, в том числе: в 2026 году – 25 тыс. руб. из местного бюджета; в 2027 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета; в 2028 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета; в 2029 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета; в 2030 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты программы | Охват профилактическими мероприятиями до 65 % подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет. Не допускать более 20 % доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Увеличение до 5 % доли прошедших лечение и реабилитацию краевых медицинских специализированных учреждениях, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числе больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию. |
| Конечная цель программы | -сокращение на 50% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; -не допущение употребления наркотических средств несовершеннолетними подростками и молодежью до 35 лет. |

Термины, используемые в Программе:

1. Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;

2. Профилактика наркомании - совокупность мероприятий политического, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании;

3. Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с действующим законом, поставлен диагноз «наркомания»;

4. Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

5. Антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе негативного отношения к наркомании.

6. Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

7. Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами.

1. Общая Характеристика сферы

реализации Программы.

Муниципальный округ Ключевский район Алтайского края сегодня не является неблагополучным муниципальным округом, где активно прогрессирует наркомания и развивается незаконный оборот наркотиков. Тем не менее, географическое положение муниципального округа Ключевский район Алтайского края, наличие федеральной автотрассы, возрастающий интерес современного наркобизнеса к рынку наркотиков, в том числе веществ синтетического происхождения, стремление использовать территорию муниципального округа Ключевский район Алтайского края в качестве перевалочной базы и другие криминогенные факторы требуют повышения внимания к проблемам распространения и употребления наркотиков.

Несмотря на снижение показателей, ситуация, связанная с потреблением наркотических и психоактивных веществ, требует постоянного внимания и целенаправленной работы по профилактике.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, ее цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.

2.1 Приоритеты Муниципальной программы

Для предупреждения появления в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края нежелательных тенденций в наркоситуации требуется использование программно-целевого метода, который обеспечивает проведение единой политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, позволяет мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения проблемы:

- профилактика распространения незаконного употребления и незаконного оборота наркотиков;

- пресечение незаконного оборота наркотиков.

В муниципальном округе Ключевский район Алтайского края ведется постоянная работа по вовлечению в занятия различными видами спорта.

Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края, совместно с Ключевской спортивной школой «Юность» реализуют мероприятия по пропаганде ЗОЖ, спорта, недопустимости употребления наркотических и психотропных веществ. Ряд мероприятий проходит под лозунгом «Спорт вместо наркотиков!».

В летний период организуется занятость школьников, в первую очередь, склонных к правонарушениям.

Специалистом по работе с молодежью, совместно с Молодежным парламентом, ежемесячно проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и борьбе с пагубными зависимостями, продвижению среди молодёжи альтернативных позитивных форм самовыражения и самоутверждения: спорта, искусства, творчества; стимулированию подростков и молодежи к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающей среды; просвещению и информированию молодёжи об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём профилактической деятельности; привлечению средств массовой информации, содействию развития социальной рекламы.

Постоянную профилактическую работу с детьми и подростками осуществляют и специалисты наркологического кабинета Ключевской ЦРБ имени Антоновича И.И. Ими налажено тесное сотрудничество с сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних, педагогами, родителями. Информирование о вреде наркотических средств, вейпов ведется через социальные сети, родительские чаты.

В КГБУЗ «Ключевская районная больница имени И.И. Антоновича» работает наркологический кабинет (врач нарколог, медицинская сестра).

Ведется постоянная профилактическая антинаркотическая работа с детьми, подростками и молодежью.

Активизировано взаимодействие с инспекторами ПДН, участковыми уполномоченными по вопросам правового просвещения родителей, педагогов и учащихся в сфере незаконного оборота наркотических средств.

2.2. Цели, задачи

Основные цели и задачи программы.

Целью программы является профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Программа предполагает решение следующих задач:

-совершенствование системы профилактики наркомании и снижение уровня незаконного злоупотребления наркотических и других психоактивных веществ, психотропных и (или) одурманивающих веществ;

-повышение информированности и формирование негативного отношения населения к наркотикам и другим психоактивным веществам;

-повышение эффективности противодействия и профилактики незаконного употребления наркотиков и других психоактивных веществ различными слоями населения;

-пропаганда здорового образа жизни, привлечение подростков и молодежи к различным культурно-массовым, спортивным мероприятиям, наглядно пропагандирующим активный и здоровый образ жизни;

-повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на учете за употребление наркотических и других психоактивных веществ, алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе;

-профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

-противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств.

2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации Программы планируется достижения следующих целевых индикаторов:

- доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (в %);

-доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в %);

- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории (в %).

Создание в результате реализации программы условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением наркотиков в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края. Реализация программы будет способствовать совершенствованию системы оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании. Результаты реализации программы станет создание единой системы положительных моральных и нравственных ценностей, определяющих негативное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютны большинством молодых людей.

Конечные результаты реализации программы представлены в Приложение 1

2.4 Сроки реализации программы

Программа реализуется в период с 2026 по 2030 годы без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы

В Программе определенны стратегические направления по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия:

-организация взаимодействия антинаркотической комиссии Алтайского края и антинаркотической комиссии муниципального округа Ключевский район Алтайского края и обмена информацией между ними;

-осуществление исследования ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории муниципального округа Ключевский район Алтайского края;

-организация деятельности «горячих линий», «телефонов доверия», «почты доверия» в ОМВД, органах социальной защиты населения, ЦРБ, комитет по образованию, для приема информации о фактах потребления и распространения наркотиков среди населения;

-организация и проведение антинаркотических акций;

-организация работы по приобретению и распространению печатной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании, извещения об имеющихся в крае реабилитационных центрах;

-реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандисткой кампании «Алтай без наркотиков». Реализация единой информационной концепции пропаганды здорового образа жизни;

-обеспечение информирования населения о мерах по предупреждению незаконного оборота наркотиков, а также о результатах борьбы с наркопреступностью;

-проведение месячника ЗОЖ;

-демонстрация фильмов антинаркотической направленности;

-проведение спортивных мероприятий;

-создание в общеобразовательных учреждениях уголков по антинаркотической тематике;

-уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли;

-организация занятости, отдыха, оздоровления несовершеннолетних, склонных к противоправным действиям в период школьных каникул.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета 
(см. Приложение 3).

Общий объем необходимых для реализации программы средств в 2026-2030 годах составляет 105 тыс. рублей, в том числе:

в 2026 году – 25 тыс. руб. из местного бюджета;

в 2027 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета;

в 2028 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета;

в 2029 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета;

в 2030 году – 20 тыс. руб. из местного бюджета.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным районным бюджетом на очередной финансовый год.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

К возможным рискам реализации Программы относятся: организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, ошибки расчета в системе мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. Устранение риска возможно за счет обеспечения мониторинга хода реализации Программы, в том числе проведения необходимых социологических исследований в рамках реализации Программы, общественного обсуждения промежуточных итогов реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Выполнение программы в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края планируется осуществлять посредством:

исполнения программных мероприятий;

создания системы отчетности об исполнении программы;

формирования предложений по нормативному и правовому обеспечению программных мероприятий;

проведения регулярных заседаний антинаркотической комиссии муниципального округа Ключевский район Алтайского края по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком программы является Администрация муниципального округа Ключевский район Алтайского края.

Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному выполнению ее мероприятий, готовят предложения при формировании районного бюджета и бюджетов поселений на очередной финансовый год, представляют информацию по результатам выполнения мероприятий программы, принимают меры по ее организационно-техническому обеспечению.

Обязанности по реализации программы, достижению результатов и эффективному использованию денежных средств, выделяемых на ее исполнение, возлагаются на исполнителей программы.

Контроль за выполнением мероприятий программы возлагается на антинаркотическую комиссию муниципального округа Ключевский район Алтайского края. Посредством ежеквартальных отчетов исполнителей. Итоговая отчетность формируется секретарем комиссии и подписывается ее председателем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед изм. | Значения по годам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | % | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| 2 | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию краевых медицинских специализированных учреждениях, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числе больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| 3 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории | % | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий муниципальной программы
 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | финансирование местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Итого |  |  | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 105 |
| 1 | Цель1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений | 2026-2030 годы | Администрация муниципального округа Комитет по образованию ЦРБ имени И.И. Антоновича ОМВД МРО РУФСКН | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 73 |
| 2 | Задача 1 Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 2026-2030 годы | Администрация муниципального округа Комитет по образованию ЦРБ имени И. И. Антоновича ОМВД, МРО РУФСКН | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 73 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Организация взаимодействия антинаркотической комиссии Алтайского края и антинаркотической комиссии муниципального округа Ключевский район Алтайского края и обмена информацией между ними. | 2026-2030 годы | Администрация муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление исследования ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории муниципального округа Ключевский район Алтайского края. | 2026-2030 годы | Комитет по образованию ЦРБ имени И.И. Антоновича ОМВД МРО РУФСКН | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 16 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Осуществление мониторинга ситуации, связанной с распространением наркотиков на территории муниципального округа Ключевский район Алтайского края. | 2026-2030 годы | Комитет по образованию ЦРБ имени И.И. Антоновича ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Организация деятельности «горячих линий», «телефонов доверия», «почты доверия» в ОМВД, органах социальной защиты населения, ЦРБ, комитет по образованию, для приема информации о фактах потребления и распространения наркотиков среди населения. | 2026-2030 годы | ОМВД, МРО РУФСКН Управление социальной защиты населения ЦРБ имени И.И. Антоновича Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России!», «Летний досуговый лагерь – территория здоровья», «Классный час», а также мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом». | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Отдел по физической культуре и спорту Комитет по культуре и молодежной политике ОМВД МРО РУФСКН | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Организация работы по приобретению и распространению печатной продукции, средств наглядной агитации, направленных на профилактику наркомании, извещения об имеющихся в крае реабилитационных центрах. | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Отдел по физической культуре и спорту Комитет по культуре и молодежной политике | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| 9 | Мероприятие 1.1.7. Реализация мероприятий в рамках информационно-пропагандисткой кампании «Алтай без наркотиков». Реализация единой информационной концепции пропаганды здорового образа жизни. | 2026-2030 годы | Редакция газеты «Степной маяк» Официальный сайт Администрации муниципального округа, официальные страницы в социальных сетях Администрации муниципального округа, комитета по культуре и молодежной политике Администрации муниципального округа, комитета по образованию Администрации муниципального округа, образовательных организаций муниципального округа, учреждений культуры муниципального округа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Обеспечение информирования населения о мерах по предупреждению незаконного оборота наркотиков, а также о результатах борьбы с наркопреступностью. | 2026-2030 годы | Администрация муниципального округа Редакция газеты «Степной маяк» Официальный сайт Администрации муниципального округа, официальные страницы в социальных сетях Администрации муниципального округа и школ, учреждений культуры муниципального округа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Спорт вместо наркотиков» (финансирование через программу «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Ключевский район на 2026-2030гг.) | 2026-2030 годы | Отдел по физической культуре и спорту Комитет по культуре и молодежной политике Комитет по образованию | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Организация информирования молодежи через статьи районной газеты, постов в социальных сетях, посвященных антинаркотической тематике. | 2026-2030 годы | Редакция газеты «Степной маяк» Официальный сайт Ключевского округа, официальные страницы в социальных сетях Администрации муниципального округа ОМВД Комитеты и отделы Администрации муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Создание в образовательных учреждениях, клубах и СДК уголков по антинаркотической тематике. | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Комитет по культуре и молодежной политике | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| 14 | Мероприятие 1.1.12. Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в группу риска, по профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи и их родителям. | 2026-2030 годы | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.1.13. Подписка на периодические издания в сфере профилактики наркомании для муниципальных библиотек. | 2026-2030 годы | Комитет по культуре и молодежной политике Образовательные организации | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| 16 | Мероприятие 1.1.15. Оформление тематических книжных выставок о пагубном воздействии вредных привычек на здоровье человека и пропаганде ЗОЖ | 2026-2030 годы | Комитет по культуре и молодежной политике школьные библиотеки Районная модельная библиотека |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.1.16. Демонстрация фильмов антинаркотической направленности | 2026-2030 годы | Комитет по культуре и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1.1.17. Проведение акции «Скажи наркотикам - НЕТ!» Мероприятия месячника ЗОЖ | 2026-2030 годы | Комитет по культуре и молодежной политике Образовательные организации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| 19 | Мероприятие 1.1.18. Создание в общеобразовательных учреждениях уголков по антинаркотической тематике | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Комитет по культуре и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 1.1.19 Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов в целях совершенствования методов работы в области профилактики наркомании | 2026-2030 годы | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 1.1.20. Проведение районного – заочного конкурса среди школьных общественных организаций НАРКОПОСТ по организации профилактической работы в ОУ | 2026-2030 годы | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель2. Стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений | 2026-2030 годы | ОМВД Территориальное управление Администрации муниципального округа Администрация муниципального округа | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12 |
| 23 | Задача 2. Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств | 2026-2030 годы | ОМВД Территориальное управление Администрации муниципального округа Администрация муниципального округа | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 12 |
| 24 | Мероприятие 2.1.1. Ежегодное проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал» иных плановых мероприятий, направленных на выявление незаконных посевов наркокультур, выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотиков | 2026-2030 годы | ОМВД Территориальное управление Администрации муниципального округа Администрация муниципального округа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| 25 | Мероприятие 2.1.2. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 2026-2030 годы | ОМВД Территориальное управление Администрации муниципального округа Управление сельского хозяйства | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| 26 | Мероприятие 2.1.3. Контроль за рецептурным отпуском медицинских препаратов, которые могут быть использованы в качестве одурманивающих средств. | 2026-2030 годы | ОМВД «Ключевская ЦРБ имени И.И. Антоновича» |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.4. Проведение рейдов в местах массового отдыха с целью выявления фактов незаконного сбыта и употребления наркотических средств. | 2026-2030 годы | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цель 3. Стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Управление социальной защиты населения по Ключевскому району | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 20 |
| 29 | Задача 3. Выявление, диагностика, лечение, а также медицинская и социально психологическая реабилитация лиц, больных наркоманией | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Управление социальной защиты населения по Ключевскому району | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 20 |
| 30 | Мероприятие 3.1.1. Приобретение тест-полосок для имунно-хроматографического определения наркологических веществ с целью выявлении потребителей наркотиков среди учащейся молодежи, в том числе и школ муниципального округа Ключевский район Алтайского края при их добровольном тестировании | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Управление социальной защиты населения по Ключевскому району | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |
| 31 | Мероприятие 3.1.2. Организация занятости, отдыха, оздоровления несовершеннолетних, склонных к противоправным действиям в период школьных каникул | 2026-2030 годы | Комитет по образованию Управление социальной защиты населения по Ключевскому району | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район

Алтайского края» на 2026-2030 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края»
 на 2026-2030 годы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту в муниципальном округе

Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

С О С Т А В

Рабочей группы по мониторингу программы

| Зюзина Л.А. | председатель рабочей группы, заместитель главы Администрации муниципального округа по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Иванов П.С. | главный врач КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. И.И. Антоновича», заместитель руководителя рабочей группы; |
| Чирва О.В. | начальник ОП по Ключевскому району МО МВД России «Кулундинский», заместитель председателя комиссии; |
| Китанина Т.И. | председатель комитета по образованию Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; |
| Петрова Е. В. | начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ключевскому району»; |
| Ротэрмиль А.А. | директор «Центра занятости населения» Ключевского района; |
| Руденко Е.В. Батова Ю.С. | председатель комитета по культуре и молодежной политики Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; |
| Котяева Е.А. | председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; |
| Рогозин Е.С. Юрченко Ю.Н. | начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; директор МБОУ «Ключевская СОШ № 1», депутат Ключевского сельского совета; |
| Фишер И. В. | начальник отдела информационной политики Управления по связям с общественностью и СМИ; |
| Рогозина К.Н. | главный специалист комитета по культуре и молодежной политике Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; |
| Пашкова Н.Ю. | главный специалист по опеке и попечительству комитета по образованию Администрации муниципального округа Ключевский район Алтайского края; |
| Есипенко В.А. | инспектор по делам несовершеннолетних ОВД; |
| Конев И.Д. | врач психиатр-нарколог Ключевской ЦРБ имени И.И. Антоновича; |
| Рыдкин С.П. | директор КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования», депутат РСД; |
| Победенный С.Н. | директор МБОУ «Ключевская СОШ № 2. |

Администрация Ключевского района

Алтайского края

658980  с. Ключи, ул. Центральная, 22     тел./факс:8 (38578) 22-4-01

E-mail:adm_kluchi@mail.ru

| № от _______2025 | Главе района Д.А. Леснову |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту: Постановления Администрации Ключевского района Алтайского края по вопросу: утверждения муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы.

Проект муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» 
на 2026-2030 годы разработан в целях исполнения стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года в части профилактики злоупотреблению наркотических средств на территории муниципального округа Ключевский район Алтайского края.

В период её реализации органы местного самоуправления планируют взаимодействовать с краевыми структурами: с КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И. Антоновича», с отделом полиции по Ключевскому району 
МО «Кулундинский».

Программа позволит повысить эффективность взаимодействия по данному актуальному направлению работы и не допустить рост злоупотребления наркотическими веществами среди населения района, в первую очередь, молодёжи.

Кроме того, необходимы слаженные меры по незаконному обороту наркотиков, предотвращению преступности в этой среде.

Замечаний и предложений в процессе согласования с исполнителями не поступило.

| Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам | Л.А. Зюзина |
| --- | --- |

Зюзина Любовь Александровна

8 38578 22180

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от_____________2025 года                                                                                  №____

К проекту: Постановления Администрации Ключевского района Алтайского края

по вопросу: утверждения муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном округе Ключевский район Алтайского края» на 2026-2030 годы

| Должность работника, завизировавшего проект | Дата поступления на визирование | Инициалы, фамилия | Подпись | Дата визирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам |  | Л.А. Зюзина |  |  |
| Начальник главного управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Ключевского района |  | Л.М. Фоменко |  |  |
| Начальник отдела полиции по Ключевскому району МО МВД России «Кулундинский» |  | О.В. Чирва |  |  |
| Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Ключевского района |  | И.В. Жадько |  |  |
| Главврач КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И. Антоновича» |  | П.С. Иванов |  |  |
| Председатель комитета по образованию Администрации Ключевского района |  | Т.И. Китанина |  |  |
| Начальник Правового управления Администрации Ключевского района |  | О.П. Завидова |  |  |
| Начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  | Е.С. Рогозин |  |  |
| Председатель комитета по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района |  | Е.В. Руденко |  |  |
| Главный специалист по работе с молодежью комитета Администрации Ключевского района по культуре и молодежной политике Администрации Ключевского района |  | К.Н. Рогозина |  |  |
| Начальник территориального управления социальной защиты населения по Ключевскому району |  | Е.В. Петрова |  |  |
| Главный редактор газеты «Степной маяк» |  | В.И. Бакаенко |  |  |
| Заведующая филиалом КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района» с. Ключи |  | Е.В. Лугачёва |  |  |
| Председатель районного Совета ветеранов |  | Н.Ф. Маркевич |  |  |
| Главный специалист отдела информационного и документационного обеспечения Управления делами Администрации Ключевского района |  | Т. Е. Евдокимова |  |  |

Примечание: документ подлежит официальному опубликованию      __________________

согласование с прокуратурой Алтайского края    ___________________

Исп. Зюзина Любовь Александровна

8 38578 22180